## Feuil1
Project Planaificator : Target Screen | [9 empty] | ANALYSIS |  |  | EXP N1/N2 |  |  | RORDER |  |  | NOTSTARTED/DONE
| TASK | START | END | REAL TIME | % of avencment | STATUT | SCHEDULE
[7 empty] | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19
| Plate 315-322 | 2023-10-09 | 2023-11-07 | 4.1429 | 75 | ANALYSIS | 2023-10-09: ANALYSIS; 2023-10-16: ANALYSIS; 2023-10-23: ANALYSIS; 2023-10-30: ANALYSIS; 2023-11-06: ANALYSIS
| Plate 322-330 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 3 | 25 | REORDER | 2023-10-23: REORDER; 2023-10-30: REORDER; 2023-11-06: REORDER; 2023-11-13: REORDER
| Plate 330bis-338 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | 1.2857 | 75 | ANALYSIS | 2023-11-06: ANALYSIS; 2023-11-13: ANALYSIS
| Plate 338-342 + 329bis | 2023-11-13 | 2023-12-11 | 4 | 0 | NOT STARTED | 2023-11-13: NOT STARTED; 2023-11-20: NOT STARTED; 2023-11-27: NOT STARTED; 2023-12-04: NOT STARTED; 2023-12-11: NOT STARTED
| Plate 330-340 |  |  | 0 | 0 | NOT STARTED
| Plate 330-341 |  |  | 0
| Plate 330-342 |  |  | 0